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КАЗНАЧЕЙСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

__25 июля 2008 г._




                 №  _  01-06/125___
г. Челябинск
О проведении подготовительных мероприятий по внедрению нормативных правовых актов, вступающих в действие  

с 01 января 2009 года
В целях выполнения приказа Федерального казначейства от 09 июля 2008 года № 174
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план-график подготовительных мероприятий по внедрению нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 2009 года, и прикладного программного обеспечения, реализующего данные нормативные правовые акты.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления                                                                      А.Е. Прокин
                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                           приказом Управления 

                                                                         Федерального казначейства по

                                                          Челябинской области  

                                                                        от 25 июля 2008 г. №01-06/125

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 01 ЯНВАРЯ 2009 г., И ППО, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ДАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
	№

п/п
	Мероприятие
	Сроки

исполнения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	Принятие участия в семинаре, проводимом Федеральным казначейством, по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 

2009 г.
	01.09.2008
	Н.А. Чуркина

	2
	Организация и проведение семинаров работников Управления  по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 2009 г. в соответствии с планами работы отделов
	01.09.2008
	Н.А. Чуркина

И.И. Солявин

Л.И. Гудкова

Н.Г. Карпова

С.Н. Лутаенко

Е.В. Андреева

С.П. Крешнянская

И.М. Арсентьева

А.В. Алейников

С.А. Файзуллина

	3
	Доведение до сведения распорядителей и получателей средств федерального бюджета проектов приказов  Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 2009 г., через сайт Управления  в сети Интернет
	до

01.09.2008


	Н.А. Чуркина

	4
	Организация и проведение семинаров с сотрудниками отделений Управления  по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 2009 г. в соответствии с планом проведения семинаров
	01.09.2008
	Н.А. Чуркина

функциональные

отделы УФК

	1
	2
	3
	4

	5
	Организация и проведение семинаров с сотрудниками распорядителей и получателей средств федерального бюджета по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 

2009 г. в соответствии с планом проведения семинаров
	01.10.2008
	Н.А. Чуркина

функциональные

отделы УФК

	6
	Организация и проведение семинаров с сотрудниками финансовых органов муниципальных образований по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 

2009 г. в соответствии с планом проведения семинаров
	01.10.2009
	Н.А. Чуркина

Л.И. Гудкова

функциональные

отделы УФК

	7
	Открытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса
	01.12.2008
	Н.А. Чуркина

Л.И. Гудкова

	8
	Доведение бюджетных данных до распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	25.12.2008
	Н.А. Чуркина

Н.Г. Карпова

	9
	Открытие счетов Управлению для учета наличных денежных средств в муниципальных районах
	03.11.2008
	Л.И. Гудкова

С.Н. Лутаенко

	10
	Организация проведения тестирования внедрения новых версий ППО, в которых реализованы приказы Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 

2009 г., по мере получения версий
	01.12.2008
	И.И. Солявин

И.В. Волик

	11
	Принятие участия в проведении тестировании внедрении новых версий ППО, в которых реализованы приказы Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01 января 2009 г., функциональных отделов
	01.12.2008
	Н.А. Чуркина

Л.И. Гудкова

функциональные 

отделы УФК

	12
	Организация внедрения технологических регламентов с учетом нормативных правовых актов, вступающих в силу с 01.01.2009г., по мере получения технологических регламентов
	01.12.2008
	И.И. Солявин

И.В. Волик

	13
	Принятие участия во внедрении технологических регламентов с учетом нормативных правовых актов, вступающих в силу с 01.01.2009г., функциональных отделов
	01.12.2008
	Н.А. Чуркина

Л.И. Гудкова 

функциональные

отделы УФК

	14
	Своевременное доведение требований к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия участникам бюджетного процесса, по мере получения требований
	01.10.2008
	И.В. Волик
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